## Arbeitsplanung
Arbeitsplanung | Aufgabe | Zeit - Soll | Zeit - Ist | Signiert
2024-11-22 | User Stories | 30 min | 30 min | M.R./WEF
2024-11-22 | Planung | 30 min | 30 min | M.R./WEF
22.11.2024 - 28.11.2024 | Frontend | 5 h | 4.5h | M.R.
22.11.2024 - 28.11.2024 | Testkonzept | 1h
22.11.2024 - 28.11.2024 | Backend | 5h | 5h | WEF
22.11.2024 - 28.11.2024 | Präsentation | 1h
2024-11-22 | Arbeitsjournal Block 7 | 10 min | 10 min | M.R.
2024-11-22 | Arbeitsjournal Block 7 | 10 min | 5 min | WEF
2024-11-23 | Arbeitsjournal Block 8 | 10 min | 10 min | M.R.
2024-11-24 | Arbeitsjournal Block 8 | 10 min | 10 min | WEF
2024-11-28 | Arbeitsjournal Block 9 | 10 min | 10 min | M.R.
2024-11-28 | Arbeitsjournal Block 9 | 10 min | 10 min | WEF
22.11.2024 - 28.11.2024 | Dokumentation | Dauerhaft | Dauerhaft
2024-11-28 | Abgabe | - | -
Note on D4: Mazlum Raimi: Klicken um zu Frontend-Aufgaben zu gelangen
Note on D6: Mazlum Raimi: Klicken um zu Backend-Aufgaben zu gelangen

## Frontend
Frontend | Aufgabe | Zeit - Soll | Zeit - Ist | Signiert
2024-11-22 | AddWord implementieren | 1h | 1.5h | M.R.
2024-11-28 | DeleteWord implementieren | 30 min | 1h | M.R.
2024-11-22 | Admin Wörter hinzufügen | 15 min | 30 min | M.R.
2024-11-28 | Admin Wörter löschen | 15 min | 45 min | M.R.
2024-11-27 | Tests | 1h | 35 min | M.R.

## Backend
Frontend | Aufgabe | Zeit - Soll | Zeit - Ist | Signiert
2024-11-22 | Datenbank | 1 h | 45min | WEF
2024-11-22 | Endpoints | 1 h | 1h | WEF
2024-11-22 | Klassen | 30 min | 1h | WEF
2024-11-22 | Controller | 30 min | 1h | WEF
2024-11-22 | Unit Test | 2h | 1.5h | WEF